## 模块功能点
序号 | 功能 | 所属模块 |  | 开始时间 | 结束时间 | 人员 | 进度 | 优先级 | 开发顺序
1 | AIP设计文档 | document | 文档输出 |  |  | 驹哥 |  | 2 | 0
2 | 会员功能 | mall-web | 用户注册、登录 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 文杰 |  | 1 | 50
3 |  | mall-web | 用户信息管理、头像管理 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 文杰 |  | 3 | 11
4 |  | mall-web | 安全设置：密码修改、手机 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 文杰 |  | 3 | 12
5 |  | mall-web | 实名认证（企业认证流程） | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 文杰 |  | 1 | 50
6 |  | mall-web | 发票管理-申请 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 马少梅 |  | 3 | 22
7 |  | mall-web | 关注的商品（我的收藏） | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 于波 |  | 3 | 18
8 |  | mall-web | 浏览历史 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 龚向卿 |  | 3 | 24
9 |  | mall-web | 我的数据 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 马少梅 |  | 2 | 21
10 |  | mall-web | 我的订单管理（我的购买） | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 梁万严 |  | 2 | 17
12 | 卖家功能 | manager-web | 我的发布 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 余相 |  | 3 | 11
13 |  | manager-web | 数据商品配置管理（线下撮合交易，即解决方案） | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 马少梅 |  | 1 | 50
14 |  | manager-web | 数据商品配置管理（线上交易） | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 马少梅 |  | 1 | 50
15 |  | manager-web | 多媒体资料管理 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 龚向卿 |  | 3 | 30
16 |  | manager-web | 订单管理--后台下单 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 蓝登 |  | 3 | 13
17 | 首页、搜索页 |  | 首页布局开发，数据读取展示 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 万严 |  | 1 | 50
18 |  |  | 搜索页面、数据搜索、分类数据搜索 | 2017-04-24 | 2017-05-03 | 龚向卿 |  | 1 | 50
19 | 供应商主页 | mall-web | 供应商主页 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 驹远/余相 |  | 3 | 22
20 | 数据商品页面 |  | 数据服务详情页面（线上交易） | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 余相 |  | 1 | 50
21 |  | mall-web | 数据服务详情页面（线下撮合交易，即解决方案） | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 余相 |  | 1 | 50
22 |  | mall-web | 数据商品投诉 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 梁万严 |  | 3 | 23
23 |  | mall-web | 下单功能 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 梁万严 |  | 2 | 15
24 |  |  | 即时通信IM？ |  |  |  |  | 3 | 50
25 |  | manager-web | 客服QQ配置？ |  |  | 驹哥 |  | 3 | 50
26 |  | manager-web | 短信通道、邮箱通道开发？ |  |  |  |  | 3 | 50
27 |  | mall-web | 订单支付 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 蓝登 |  | 2 | 20
28 |  | mall-web | 轮播广告配置 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 梁万严 |  | 1 | 50
29 |  | manager-web | 搜索分类配置 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 龚向卿 |  | 3 | 11
31 |  | manager-web | 新闻动态管理 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 梁万严 | 1 | 1 | 50
32 |  |  | 商品录入 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 马少梅 |  | 1 | 50
33 |  |  | 商品管理 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 余相 |  | 1 | 50
34 |  | manager-web | 商家管理 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 驹远 |  | 3 | 28
35 |  |  | 开票管理 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 马少梅 |  | 3 | 31
36 |  | manager-web | 用户管理 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 驹远 |  | 3 | 32
37 |  |  | 实名审核（企业认证流程） | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 文杰 |  | 1 | 50
38 |  | manager-web | 角色管理 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 驹远 |  | 3 | 13
39 |  | manager-web | 菜单管理 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 驹远 |  | 3 | 14
40 |  |  | 数据定制管理 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 蓝登 |  |  | 40
41 |  |  | 报表管理？？？ |  |  | 邱总 |  | 3 | 50
42 | AIP管理系统 |  | API基础功能- | 2017-04-28 | 2017-05-06 | 龙仕平 |  | 2 | 15
43 |  | manager-web | API接口文档维护 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 龙仕平/余相 |  | 2 | 16
44 |  | manager-web | API上线、下线、暂停、管理功能 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 龙仕平 |  | 2 | 50
45 |  |  | 计费统计功能 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 方云峰 |  | 2 | 50
46 |  |  | 用户余额管理 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 方云峰 |  | 2 | 50
47 |  | manager-web | APIKEY管 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 龙仕平/余相 |  | 2 | 50
48 |  |  | API封装 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 龙仕平 |  | 2 | 50
49 |  |  | API安全和预警 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 龙仕平 |  | 2 | 50
50 | 支付通道 |  | 银联通道 | 2017-05-20 | 2017-05-23 | 梁万严 |  | 2 | 41
51 | 原型版本 |  |  |  | 2017-05-20 |  |  |  | 50
52 | 内部测试 |  |  | 2017-05-10 |  | 古双全 |  |  | 50
53 | UAT测试 |  | 第一轮 | 2017-05-30 | 2017-06-15 |  |  |  | 50
54 |  |  | 第二轮 | 2017-06-16 | 2017-06-30 |  |  |  | 50
55 | 上线 |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  | 50
搜索页面：设计图4-19
静态界面（联系我们，公司简介，帮助中心，）
新闻列表页，新闻详情页
用户注册、登录：效果图 4-20
搜索页面 效果图：4-19

## 研发-UI开发顺序
序号 | 所属模块 | UI界面调整 |  | 开始时间 | 结束时间 | 人员 | 原型设计人员 | 进度 | 优先级 | 开发顺序
3 | mall-web | manager-web | 用户信息管理、头像管理 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 文杰 | 蓝登 | 0 | 3 | 11 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/userinfo.html
4 | mall-web | manager-web | 安全设置：密码修改、手机 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 文杰 | 蓝登 | 0 | 3 | 11 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/password_setting.html
29 | manager-web | manager-web | 搜索分类配置 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 龚向卿 | 波哥 | 0 | 3 | 12 | 唐演坤 | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/goods_classification.html
16 | manager-web | manager-web | 订单管理--后台下单 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 蓝登 | 蓝登 | 0 | 3 | 13 | liangsx | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/order_manage.html
38 | manager-web | manager-web | 角色管理 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 驹远 | 驹远 | 0 | 3 | 13 | liangsx | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/persona_manage_give.html /manager-web/src/main/resources/templates/persona_manage.html
39 | manager-web | manager-web | 菜单管理 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 驹远 | 驹远 | 0 | 3 | 14 | liangsx | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/menus_manage.html
23 | mall-web | manager-web | 下单功能（数据购买） | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 梁万严 | 蓝登 | 0 | 2 | 15 | 唐演坤 | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/data_purchase.html
43 | manager-web | manager-web | API接口文档维护 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 龙仕平/余相 | 波哥 | 0 | 2 | 16 | liangsx | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/api_document_deploy.html /manager-web/src/main/resources/templates/api_document_deploy2.html /manager-web/src/main/resources/templates/api_document_deploy3.html /manager-web/src/main/resources/templates/api_document.html
10 | mall-web | manager-web | 我的订单管理（我的购买） | 2017-05-12 | 42868 | 梁万严 | 蓝登 | 0 | 2 | 17 | 唐演坤 | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/personalCenter/myOrder.html
7 | mall-web | manager-web | 关注的商品（我的收藏） | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 龚向卿 | 波哥 | 0 | 3 | 18 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/myfavorite.html
27 | mall-web | mall-web | 订单支付 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 蓝登 | 蓝登 | 0 | 2 | 20 | 唐演坤 | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/data_purchase.html
9 | mall-web | manager-web | 我的数据 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 马少梅 | 蓝登 | 0 | 2 | 21 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/mydata.html
6 | mall-web | manager-web | 发票管理-申请 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 马少梅 | 蓝登 | 0 | 3 | 22 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/mybill_apply.html /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/mybill.html
19 | mall-web | mall-web | 供应商主页 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 驹远/余相 | 驹远 | 0 | 3 | 22 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/goods_list_gys.html
44 | manager-web | manager-web | API上线、下线、暂停、管理功能 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 龙仕平 |  | 100% | 2 | 22
22 | mall-web | manager-web | 数据商品投诉 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 梁万严 | 蓝登 | 0 | 3 | 23 | liangsx | 已完成 | /mall-web/src/main/resources/templates/personalCenter/goods_complaint.html
47 | manager-web | manager-web | APIKEY管 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 龙仕平/余相 |  |  | 2 | 23
8 | mall-web | manager-web | 浏览历史 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 龚向卿 | 波哥 | 0 | 3 | 24 | 唐演坤 | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/personalCenter/browsing_ history.html
46 | manager-web | manager-web | 用户余额管理 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 方云峰 |  | 100% | 2 | 25
34 | manager-web | manager-web | 商家管理（不做） | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 驹远 | 驹远 | 0 | 3 | 28
15 | manager-web | manager-web | 多媒体资料管理 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 龚向卿 | 波哥 | 0 | 3 | 30 | 唐演坤 | 已完成 | /manager-web/src/main/resources/templates/personalCenter/multiMedia_manage.html /manager-web/src/main/resources/templates/personalCenter/singlePicture_manage.html
35 | manager-web | manager-web | 开票管理 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 马少梅 | 蓝登 | 0 | 3 | 31 | liangsx
36 | manager-web | manager-web | 用户管理 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 驹远 | 驹远 | 0 | 3 | 32
40 | manager-web | manager-web | 数据定制管理 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 蓝登 | 蓝登 | 0 | 3 | 40 | liangsx
50 | manager-web | manager-web | 银联通道 | 2017-05-20 | 2017-05-23 | 梁万严 | 蓝登 | 0 | 2 | 41 | 不做了
12 | manager-web | manager-web | 我的发布 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 余相 | 波哥 | 0 | 3 | 50
42 | manager-web | manager-web | API基础功能- | 2017-04-28 | 2017-05-06 | 龙仕平 | 驹远 | 0 | 2 | 50
2 | mall-web | mall-web | 用户注册、登录 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 文杰 | 蓝登 | 100% | 1 | 50
5 | mall-web | manager-web | 实名认证（企业认证流程） | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 文杰 | 蓝登 | 100% | 1 | 50
13 | manager-web | manager-web | 数据商品配置管理（线下撮合交易，即解决方案） | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 马少梅 |  | 100% | 1 | 50
14 | manager-web | manager-web | 数据商品配置管理（线上交易） | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 马少梅 |  | 100% | 1 | 50
17 | mall-web | mall-web | 首页布局开发，数据读取展示 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 万严 |  | 100% | 1 | 50
18 | mall-web | mall-web | 搜索页面、数据搜索、分类数据搜索 | 2017-04-24 | 2017-05-03 | 龚向卿 |  | 100% | 1 | 50
20 | mall-web | mall-web | 数据服务详情页面（线上交易） | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 余相 |  | 100% | 1 | 50
21 | mall-web | mall-web | 数据服务详情页面（线下撮合交易，即解决方案） | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 余相 |  | 100% | 1 | 50
24 |  | manager-web | 即时通信IM？ |  |  |  |  | 100% | 3 | 50
25 | manager-web | manager-web | 客服QQ配置？ |  |  | 驹哥 |  | 100% | 3 | 50
26 | manager-web | manager-web | 短信通道、邮箱通道开发？ |  |  |  |  | 100% | 3 | 50
28 | manager-web | manager-web | 轮播广告配置 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 梁万严 |  | 100% | 1 | 50
31 | manager-web | manager-web | 新闻动态管理 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 梁万严 |  | 100% | 1 | 50
32 | manager-web | manager-web | 商品录入 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 马少梅 |  | 100% | 1 | 50
33 | manager-web | manager-web | 商品管理 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 余相 |  | 100% | 1 | 50
37 | manager-web | manager-web | 实名审核（企业认证流程） | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 文杰 |  | 100% | 1 | 50
41 | manager-web | manager-web | 报表管理？？？ |  |  | 邱总 |  | 100% | 3 | 50
45 | manager-web | manager-web | 计费统计功能 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 方云峰 |  | 100% | 2 | 50
48 | manager-web | manager-web | API封装 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 龙仕平 |  |  | 2 | 50
49 | manager-web | manager-web | API安全和预警 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 龙仕平 |  |  | 2 | 50
51 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  |  |  |  | 50
52 |  |  |  | 2017-05-10 |  | 古双全 |  |  |  | 50
53 |  |  | 第一轮 | 2017-05-30 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 50
54 |  |  | 第二轮 | 2017-06-16 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 50
55 |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 50
搜索页面：设计图4-19
静态界面（联系我们，公司简介，帮助中心，）
新闻列表页，新闻详情页
用户注册、登录：效果图 4-20
搜索页面 效果图：4-19